## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УКОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ГУБКИНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 02  »  сентября   2016 года					        № 165

Об  утверждении «дорожной карты» по организации

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

образования  на  2017 год

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 05.08.2016 г. № 2570 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на территории Белгородской области в  2017 году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Губкинского городского округа в 2017 году, на основани приказа № 1774 от 31.08.2016 г. по УО администрации Губкинского городского округа «Об  утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования  на  территорииГубкинского городского округа 2017 году»

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  в МБОУ «Уколовская ООШ»  в 2017 году (приложение 1).

- Классному руководителю 9 класса  Панариной Е.М. и учителям – предметникам школы:

2.1.  обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Губкинского городского округа в 2017 году и школьных мероприятий;

2.2.  разработать  по предметам  планы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году с учетом анализа сдачи ГИА в 2016 году.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                        Уколова Е.Н.

С приказом ознакомлены:

| Тимофеева Г.В. Панарина В.П. Черемисина Л.Ф | Черемисина В.М. Башкатова Н.П. Морозов С.И. Панарина Е.М. |
| --- | --- |

Приложение №1

к приказу  по МБОУ «Уколовская ООШ»

от  02.09.16   № 165

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

по МБОУ «Уколовская ООШ»  в 2016-2017 учебном году

| Мероприятия |  |  | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2016 году на территории Губкинского городского округа. |  | август - сентябрь 2016 г. | Директор школы |
| 1.2. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году: |  |  |  |
|  | - с учителями-предметниками. |  | август 2016 г. | Директор школы |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ОГЭ. |  | август - сентябрь 2016 г. | Учителя-предметники |
| 2.2 | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2016/2017 учебном году в Губкинском городском округе |  |  |  |
| 2.2.1. | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. |  | август - сентябрь 2016 г. | Учителя-предметники |
| 2.2.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. |  | август - сентябрь 2016 г. | Учителя-предметники |
| 2.2.3. | Изучение методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2016 году в образовательной организации. |  | август 2016 г. | Учителя-предметники |
| 2.2.4. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических советов. |  | август - сентябрь 2016 г. | Учителя-предметники |
| - Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению |  |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до сведения учителей – предметников, родителей (законных представителей) ОО нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году |  | По мере издания | Директор школы |
| 3.2. | Доведение до сведения учителей – предметников, родителей (законных представителей) ОО методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2017 году. |  | В течение учебного года | Директор школы |
| 3.3. | Доведение до сведения учителей – предметников, родителей (законных представителей) ОО Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2016/2017 учебном году: |  | По мере издания | Директор школы, классный руководитель |
| 3.3.1 | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. |  | февраль 2017 г. |  |
| 3.3.2 | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. |  | февраль 2017 г. |  |
| 3.3.3 | Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. |  | февраль 2017 г. |  |
| 3.3.4 | Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области. |  | апрель 2017 г. |  |
| 3.3.5 | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. |  | апрель 2017 г. |  |
| 3.4. | Доведение до сведения учителей – предметников, родителей (законных представителей) ОО приказов департамента образования Белгородской области, регламентирующих подготовку и проведение ГИА -9 в 2016/2017 учебном году. |  | По мере издания | Директор школы |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Приобретение бумаги, оптических носителей информации (дисков). | В течение года | Директор школы |
| 4.2 |  | Согласование транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | февраль – март 2017 года | Директор школы |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне: |  |  |
| 5.1.1 |  | организаторов ППЭ; | декабрь 2016г. | БелРЦОКО, УО |
| 5.1.2 |  | технических специалистов ППЭ; |  | БелРЦОКО,УО |
| 5.1.3 |  | работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС; | декабрь 2016 г., февраль 2017 г. | БелРЦОКО, УО |
| 5.1.4 |  | членов конфликтной комиссии; | апрель 2017 г. | БелРЦОКО, УО |
| 5.1.5 |  | экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии. | апрель 2017 г. | БелРЦОКО, УО |
| 5.2. |  | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9. | апрель 2017 г. | БелРЦОКО, УО |
| 5.3. |  | Консультации различных категорий участников ГИА-9. | в течение года | # УО, директор школы |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений с 15 по 22 августа 2016 года; | сентябрь 2016 г. | Директор школы |
| 6.2 |  | Сбор предварительной информации о муниципальных образовательных организациях, участвующих в ГИА-9 в 2016/2017 учебном году | октябрь 2016 г. | Директор школы |
| 6.3 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2016 г. | Директор школы |
| 6.4 |  | Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9 | Март 2017г. | Директор школы |
| 6.5 |  | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. | февраль 2017 г. | УО, Директор школы |
| 6.6. |  | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | апрель - май 2017 г. | Директор школы |
|  |  | Проведение ГИА-9 по утверждённому расписанию. | апрель - июль 2017 г. | УО, Директор школы |
| - Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году на территории Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Директор школы |
| 7.2 |  | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО и ОО. | постоянно | Директор школы |
| 7.3 |  | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году. | в течение учебного года | # Классный руководитель |
| 7.4 |  | Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. | В течение года | Директор школы |
| 7.5 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в общеобразовательной организации. | ежемесячно | Директор школы |
| 7.6 |  | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. |  | МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 7.7 |  | Доведение до исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. | январь - апрель 2017 г. | Директор школы |
| 7.8. |  | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2017 г. | Директор школы |
| 7.9. |  | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 | Директор школы |
| 7.10. |  | Организация и участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2017 году». | декабрь 2016 г. | Директор школы |
| 7.11 |  | Участие в родительских собраниях по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на муниципальном уровне. | январь-февраль 2017 г. | Директор школы |
| 7.12 |  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне образовательной организации. | январь-февраль 2017 г. | Классный руководитель |
| 7.13. |  | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году. | февраль 2016 г. | Директор школы |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение года | Директор школы |
| 8.2 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА. | в течение года | Директор школы |